## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__10__" _января__2018г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
2 микрорайон, д.34 на 2018 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Прокладка электрического провода | м | 80 | июль-август | 22420
2 | Замена стояков, лежаков водопровода | м | 20 | июль-сентябрь | 38100
3 | Замена стояков, лежаков центрального отопления | м | 20 | май-август | 36500
4 | Замена трубопровода горячего водоснабжения | м | 20 | август | 37334
5 | Замена стояков, лежаков системы канализации | м | 10 | сентябрь | 14500
6 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 1152 | январь-март | 10651
7 | Работа АГП | маш.ч | 24 | январь-март | 37440
8 | Ремонт подъездных козырьков (замена покрытия) | шт | 6 | февраль | 52358
9 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 6 | январь-март | 8118