## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__18__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
2 микрорайон, д.34 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 3 | июль | 3337
2 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | март-апрель | 2192
3 | Замена стояков, лежаков ХВС в подвале д.32, д.40 | м | 37 | март | 46318
4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 290.1 | апрель-май | 24300
5 | Покраска наружного газопровода | м | 130 | июнь | 3483
6 | Замена вентилей отопления д.20 | шт | 6 | март-май | 2463
7 | Замена вентилей ГВС д.15 | шт | 6 | март-май | 2192
8 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 9 | февраль-май | 9199
9 | Замена подъездных окон на пластиковые | шт | 28 | сентябрь-октябрь | 150000
10 | Заделка продухов на тех. этаже | шт | 18 | октябрь | 17166
11 | Замена стояков, лежаков ГВС д.32, 20 | м | 8 | октябрь | 5065
12 | Замена автомата | шт | 2 | сентябрь | 1082
13 | Замена стояков, лежаков отопления д.57, 76 | м | 14 | сентябрь | 32878
14 | Замена кранов отопления д.50, 80 | шт | 6 | сентябрь | 20623
15 | Закрепить газопровод |  |  | январь-март | 5904
16 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 376 | январь-март | 3476
17 | Работа АГП | маш.ч | 8 | январь-март | 12800
18 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 6 | январь-март | 10800