## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__12__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
2 микрорайон, д.34 на 2020 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 10 | март-май | 4660
2 | Замена лежаков ГВС в подвале д.57 | м | 50 | июнь-август | 43639
3 | Косметический ремонт подъездов | шт | 6 | июль-август | 517248
4 | Покраска наружного газопровода | м | 130 | май-июнь | 3483
5 | Замена вентилей отопления д.20 | шт | 10 | май-июль | 5860
6 | Замена вентилей ГВС д.15 | шт | 10 | март-май | 4660
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 367 | январь-март | 7223
8 | Работа АГП | маш.ч | 5 | январь-март | 8000
9 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 6800