## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__18__" _марта__2019г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
2 микрорайон, д.42 на 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 10 | июль | 7733
2 | Ремонт козырьков над подъездами | шт | 6 | июнь | 26200
3 | Диагностика внутридомового газового оборудования | м | 400.2 | апрель-май | 27000
4 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 6 | март-май | 2194
5 | Частичный ремонт отмостки | кв.м | 2 | август | 1058
6 | Ремонт ступеней на крыльцах | кв.м | 2 | июль | 2350
7 | Установка светильников | шт | 18 | январь | 44082
8 | Замена стояка отопления д.25 | м | 12 | июль | 12282
9 | Замена канализационного стояка д.110 | м | 18 | май-август | 39719
10 | Замена стояка ХВС д.32 | м | 16 | май-август | 23609
11 | Косметический ремонт подъездов | шт | 6 | сентябрь - ноябрь | 492160
12 | Установка уличного освещения | шт | 6 | октябрь | 8891
13 | Замена трубопровода ХВС д.25 | м | 6 | октябрь | 5500
14 | Замена стояка отопления д.25 | м | 6 | сентябрь - ноябрь | 4637
15 | Закрепить газопровод |  |  | декабрь-январь | 5904
16 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 400 | январь-март | 3698
17 | Работа АГП | маш.ч | 10 | январь-март | 16000
18 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 5 | январь-март | 9000