## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Жилкомсервис"
______________ Торудько П.Н.
"__12__" _марта__2020г
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по
2 микрорайон, д.42 на 2020г.
№ п/п | Вид работ | Объем работ | Кол-во | Планируемый срок выполнения | Стоимость
1 | Затирка межпанельных швов | м | 50 | июнь-август | 22736
2 | Ремонт козырьков над подъездами | шт | 6 | апрель-май | 14000
3 | Покраска газопровода | м | 60 | июль | 1980
4 | Замена вентилей ХВС д.15 | шт | 10 | апрель-июнь | 4660
5 | Ремонт поручня | маш.ч | 3.5 | март | 1500
6 | Ремонт ступеней на крыльцах | кв.м | 2 | июль | 2350
7 | Очистка кровли от снега и наледи | кв.м | 450 | январь-март | 8856
8 | Работа АГП | маш.ч | 12 | январь-март | 19200
9 | Очистка придомовой территории трактором | маш.ч | 4 | январь-март | 6800