## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: 2 Микрорайон, 34
за 2021 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2021г. |  | 476541.44
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 50476.92
| Непредвиденные затраты | руб. | 7571.54
| Заявочный ремонт | руб. | 8621.15
| Профилактический осмотр | руб. | 25901.71
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 19053.36
| Итого: | руб. | 111624.68
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 275641.63
| Итого: | руб. | 275641.63
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2971.44
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1562.74
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 69413.23
| Транспортные расходы | руб. | 44889.12
| Итого: | руб. | 118836.53
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: аренда АГП 54200; ремонт систем ХВС/ГВС 39559; ремонт/очистка системы канализации 10430; уборка снега трактором 8834; монтаж уличного освещения 55821; косметический ремонт подъездов 300892; сварочные работы 1000 | руб. | 470736
4 | ВСЕГО: |  | 976838.84
5 | Услуги по начислению и обработке платежей | руб. | 37664.24
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 142900.2
7 | ИТОГО: | руб. | 1157403.28
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 81018.22
9 | ВСЕГО: | руб. | 1238421.5
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 1238421.5
| Сумма поступлений от населения | руб. | 957708.53
| Сумма прочих поступлений | руб. | 60530.87
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 220182.1
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 696723.54
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: 2 Микрорайон, 34
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Отопление
1 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 22.18 | 65-23-2 | 1.270 | 28.1686 | 2 Микрорайон, 34(22.18) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 28.169
2 Санитарная очистка
2 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1289.5 | УСО-8 | 0.003 | 4.25535 | 2 Микрорайон, 34(1289.5) ,
3 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 865 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.87705 | 2 Микрорайон, 34(99) , 2 Микрорайон, 34(99) , 2 Микрорайон, 34(89) , 2 Микрорайон, 34(89) , 2 Микрорайон, 34(244) , 2 Микрорайон, 34(245) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.132
3 Содержание и текущий ремонт
4 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 70 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 5.6 | 2 Микрорайон, 34(70) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.600
4 Электромонтажные работы
5 | смена лапм накаливания | шт | 1 | 67-5-1 | 0.070 | 0.07 | 2 Микрорайон, 34(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.070
| ИТОГО: |  |  |  |  | 39,97
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 39,97
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 39.971 |  |  | 6787.2
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 8836.93
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: 2 Микрорайон, 34
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Временное подсоединение стояков отопления | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | 2 Микрорайон, 34-магазин(4) ,
2 | замена водного счетчика | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 34-"Салон Красоты"(1) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе водоснабжения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-кв. 90(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 41(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 41(4) , 2 Микрорайон, 34-кв. 90(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 52(1) , 2 Микрорайон, 34-кв.52(2) ,
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе водоснабжения | шт | 8 | 2.2.1.10 | 0.190 | 1.52 | 2 Микрорайон, 34-кв. 90(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 41(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 41(4) , 2 Микрорайон, 34-кв. 90(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 52(1) , 2 Микрорайон, 34-кв.52(2) ,
5 | Ликвидация воздушных пробок в системе водоснабжения | ст. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.38 | 2 Микрорайон, 34-кв. 90(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 41(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 41(4) , 2 Микрорайон, 34-кв. 90(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 52(1) , 2 Микрорайон, 34-кв.52(2) ,
6 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | 2 Микрорайон, 34-кв. 40(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 40(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 53,55(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 47,53(2) , 2 Микрорайон, 34-кв,53(2) ,
7 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.76 | 2 Микрорайон, 34-кв. 40(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 40(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 53,55(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 47,53(2) , 2 Микрорайон, 34-кв,53(2) ,
8 | Осмотр канализационой системы | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | 2 Микрорайон, 34-кв. 54(1) , 2 Микрорайон, 34-1 под.(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 28(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 21(1) ,
9 | Осмотр систем ХВС/ГВС | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 2 Микрорайон, 34-кв. 45(1) ,
10 | Осмотр системы водоснабжения | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 2 Микрорайон, 34-кв. 33(1) ,
11 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 2 Микрорайон, 34-кв. 44(1) ,
12 | Отогрев трубопровода | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | 2 Микрорайон, 34-кв. 40(4) ,
13 | Очистка внутренней канализационной сети | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | 2 Микрорайон, 34-1-2 под.(6) ,
14 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | 2 Микрорайон, 34-кв. 78(1) , 2 Микрорайон, 34-кв.40(2) ,
15 | Ремонт вентиля | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-кв. 78(1) , 2 Микрорайон, 34-кв.40(2) ,
16 | ремонт системы водоснабжения | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | 2 Микрорайон, 34-кв. 40(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 66(4) ,
17 | ремонт системы ГВС | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-кв. 52(2) ,
18 | Ремонт системы ГВС/ХВС | шт | 9 | факт | 1.000 | 9 | 2 Микрорайон, 34-кв. 24(4) , 2 Микрорайон, 34-кв. 69(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 33(3) ,
19 | ремонт системы канализации | шт | 19 | факт | 1.000 | 19 | 2 Микрорайон, 34-кв. 25,28(9) , 2 Микрорайон, 34-кв. 63(2) , 2 Микрорайон, 34-магазин(8) ,
20 | Ремонт соединений | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-кв. 66(2) ,
21 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | 2 Микрорайон, 34-подвал(2) ,
22 | Ремонт фановой трубы | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 34-кв. 28(1) ,
23 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 2 | 65-5-2 | 1.030 | 2.06 | 2 Микрорайон, 34-кв. 33(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 31(1) ,
24 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | 2 Микрорайон, 34-кв. 90(2) , 2 Микрорайон, 34-кв.40(1) ,
25 | установка спукных кранов | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-кв. 53,55(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 78.070
2 Содержание и текущий ремонт
26 | Герметизация шва на желобе | шт | 3 | факт | 1.000 | 3 | 2 Микрорайон, 34-кв. 44(3) ,
27 | гидроизоляция балконных плит | м2 | 4 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 1.44 | 2 Микрорайон, 34-кв. 34-44(4) ,
28 | заделка отверствий | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | 2 Микрорайон, 34-кв. 24(4) ,
29 | Заделка отверстий канализ. | отв | 2 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 1.38 | 2 Микрорайон, 34-кв. 53,56(2) ,
30 | Осмотр доводчика | шт | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | 2 Микрорайон, 34-4 под.(0.25) ,
31 | Очистка желобов/воронок от мусора | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-кв. 50,59(2) ,
32 | Пробивка вент.канала | шт | 10 | факт | 1.000 | 10 | 2 Микрорайон, 34-кв. 21(10) ,
33 | Пробивка отверстий | шт | 10 | факт | 1.000 | 10 | 2 Микрорайон, 34-кв. 14(4) , 2 Микрорайон, 34-кв. 34-43(6) ,
34 | Проверка вентканалов/ дымоходов | м | 20 | 65-35-1 | 0.187 | 3.74 | 2 Микрорайон, 34(15) , 2 Микрорайон, 34-кв. 90(5) ,
35 | Проверка дымохода | м | 15 | 65-35-1 | 0.187 | 2.805 | 2 Микрорайон, 34-кв. 21(15) ,
36 | Прочистка вент. канала | м | 54 | 65-35-1 | 0.187 | 10.098 | 2 Микрорайон, 34-кв. 23(20) , 2 Микрорайон, 34-кв. 2(34) ,
37 | Ремонт балконных плит | м2 | 2.16 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 2.808 | 2 Микрорайон, 34-кв. 59(2.16) ,
38 | Ремонт двери (смазка) | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-кв. 3(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 3(1) ,
39 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 0.72 | 2 Микрорайон, 34-кв. 50,59(2) ,
40 | Установка сеток | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-кв. 24 (продухи)(2) ,
41 | Устройство гидроизоляции на балконной плите | шт | 8 | факт | 1.000 | 8 | 2 Микрорайон, 34-кв. 59(8) ,
42 | Шпатлевка наружных стен | шт | 8 | факт | 1.000 | 8 | 2 Микрорайон, 34-кв. 33(8) ,
43 | штукартурка стен | м2 | 1 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 1.5 | 2 Микрорайон, 34-кв. 50,59(1) ,
44 | штукатурка стен | шт | 22 | факт | 1.000 | 22 | 2 Микрорайон, 34-кв. 33(14) , 2 Микрорайон, 34-кв. 12(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 95.741
3 Электромонтажные работы
45 | Замена прожектора | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-1 под, 1 этаж(2) ,
46 | Осмотр эл. линий | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | 2 Микрорайон, 34-кв. 38(0.01) ,
47 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 1 | 67-14-1 | 4.831 | 4.831 | 2 Микрорайон, 34-кв. 10(1) ,
48 | ремонт систем электроснабжения | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | 2 Микрорайон, 34-кв. 2(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 77(2) ,
49 | Смена светильников | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | 2 Микрорайон, 34-1 под, 4 этаж(1) ,
50 | Установка прожектора | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 34-2 под, 1 этаж(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 14.534
| ИТОГО: |  |  |  |  | 188,35
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 188,35
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 188.345 |  |  | 31981.55
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 41639.98
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
за 2021 г.
По домам: 2 Микрорайон, 34
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9419.4 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 15469.8 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8634.45 | 14.04 | 121209.11
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 784.95 | 9.83 | 7713.31
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9419.4 |  | 128922.42
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 9024.05 | 2.57 | 23219.35
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6445.75 | 1.8 | 11609.7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 15469.8 |  | 34829.05
| ВСЕГО: | 24889.2 |  | 163751.47
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 4021 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4021 | 27 | 108571.4
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4021 |  | 108571.4
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 3318.76 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 3318.76 | руб.
| ИТОГО расходов: | 275641.63 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.